## График реализации
Приложение 1
к письму от ______________________ № _________________
График реализации инвестиционной программы
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования
№№* | Наименование инвестиционного проекта* | Идентификатор инвестиционного проекта | Остаток стоимости на начало года, млн. руб.** | Объем финансирования, план 2021 год, млн. руб.** |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода, млн. руб.**
|  |  |  | всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Приобретение административного здания с целью создания центра обслуживания потребителей и размещения сотрудников филиала АО «НЭСК» «Горячеключэнергосбыт» | К_2.1. |  | 24.012 |  | 24.012
2 | Приобретение автомобилей марки Renault Logan в целью обслуживания потребителей | К_2.3. |  | 6.3 |  |  | 6.3
3 | Создание Центра обработки данных (ЦОД) для размещения серверного и сетевого оборудования, объединяющего центры обслуживания потребителей в единую систему обработки данных, хранения, резервирования и проведения расчетов с потребителями. | К_2.8. |  | 99.948 |  |  |  | 99.948
4 | Создание комплексной системы информационной безопасности ИТ инфраструктуры согласно требованиям ФЗ № 187 «О БЕЗОПАСНОСТИ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» | К_2.9. |  | 37.848 |  |  |  | 37.848
5 | Приобретение сервера информационной безопасности согласно требованиям ФЗ № 152 «О персональных данных» | К_2.11. |  | 1.8 |  |  | 1.8
6 | Создание интеллектуальной системы учета электроэнергии согласно № 522-ФЗ от 27.12.2018 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С РАЗВИТИЕМ СИСТЕМ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | К_2.15. |  | 265.776 | 66.468 | 66.468 | 66.468 | 66.372
| Итого: |  |  | 435.684 | 66.468 | 90.48 | 74.568 | 204.168

## План ввод_вывода ОС
Приложение 2
к письму от ______________________ № _________________
План ввода/вывода инвестиционных проектов в 2021 году
№№* | Наименование инвестиционного проекта* | Идентификатор инвестиционного проекта | План ввода мощностей |  |  |  |  | План вывода мощностей
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. года N | II кв. года N | III кв. года N | IV кв. года N | год N | I кв. года N | II кв. года N | III кв. года N | IV кв. года N | год N
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Приобретение административного здания с целью создания центра обслуживания потребителей и размещения сотрудников филиала АО «НЭСК» «Горячеключэнергосбыт» | К_2.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Приобретение автомобилей марки Renault Logan в целью обслуживания потребителей | К_2.3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Создание Центра обработки данных (ЦОД) для размещения серверного и сетевого оборудования, объединяющего центры обслуживания потребителей в единую систему обработки данных, хранения, резервирования и проведения расчетов с потребителями. | К_2.8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | Создание комплексной системы информационной безопасности ИТ инфраструктуры согласно требованиям ФЗ № 187 «О БЕЗОПАСНОСТИ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» | К_2.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | Приобретение сервера информационной безопасности согласно требованиям ФЗ № 152 «О персональных данных» | К_2.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | Создание интеллектуальной системы учета электроэнергии согласно № 522-ФЗ от 27.12.2018 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С РАЗВИТИЕМ СИСТЕМ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | К_2.15. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Итого: |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
* - наполнение граф 1-2 производить в строгом соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## Источники финансирования
Приложение 3
к письму от ______________________ № _________________
Источники финансирования инвестиционной программы на 2021 год , млн. рублей
№ № | Наименование инвестиционного проекта по группам источников финансирования | Идентификатор инвестиционного проекта | Объем финансирования, план 2021 года** |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | Собственные средства |  | 435.6905 | 66.47 | 90.4767 | 74.57 | 204.1738
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  | 339.9972 | 55.39 | 59.0733 | 55.39 | 170.1438
1.1.1 | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе |  | 339.9972 | 55.39 | 59.0733 | 55.39 | 170.1438
1.2 | Амортизация |  | 23.0833 | 0 | 16.3333 | 6.75 | 0
1.3 | Возврат НДС |  | 72.61 | 11.08 | 15.07 | 12.43 | 34.03
2 | Привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Кредиты |  | 0
2.2 | Облигационные займы |  | 0
2.3 | Займы организаций |  | 0
2.4 | Бюджетное финансирование |  | 0
2.5 | Средства внешних инвесторов |  | 0
2.6 | Прочие привлеченные средства |  | 0
1. | Приобретение административного здания с целью создания центра обслуживания потребителей и размещения сотрудников филиала АО «НЭСК» «Горячеключэнергосбыт» | К_2.1. | 24.0067 | 0 | 24.0067 | 0 | 0
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  | 3.6833 |  | 3.6833
1.1.1 | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе |  | 3.6833 |  | 3.6833
1.2 | Амортизация |  | 16.3333 |  | 16.3333
1.3 | Возврат НДС |  | 3.99 |  | 3.99
2. | Приобретение автомобилей марки Renault Logan в целью обслуживания потребителей | К_2.3. | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 0
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  | 0
1.1.1 | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0
1.2 | Амортизация |  | 5.25 |  |  | 5.25
1.3 | Возврат НДС |  | 1.05 |  |  | 1.05
3. | Создание Центра обработки данных (ЦОД) для размещения серверного и сетевого оборудования, объединяющего центры обслуживания потребителей в единую систему обработки данных, хранения, резервирования и проведения расчетов с потребителями. | К_2.8. | 99.953 | 0 | 0 | 0 | 99.953
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  | 0
1.1.1 | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе |  | 83.293 |  |  |  | 83.293
1.2 | Амортизация |  | 0
1.3 | Возврат НДС |  | 16.66 |  |  |  | 16.66
4. | Создание комплексной системы информационной безопасности ИТ инфраструктуры согласно требованиям ФЗ № 187 «О БЕЗОПАСНОСТИ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» | К_2.9. | 37.8508 | 0 | 0 | 0 | 37.8508
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  | 31.5408 |  |  |  | 31.5408
1.1.1 | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе |  | 31.5408 |  |  |  | 31.5408
1.2 | Амортизация |  | 0
1.3 | Возврат НДС |  | 6.31 |  |  |  | 6.31
5. | Приобретение сервера информационной безопасности согласно требованиям ФЗ № 152 «О персональных данных» | К_2.11. | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  | 0
1.1.1 | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0
1.2 | Амортизация |  | 1.5 |  |  | 1.5
1.3 | Возврат НДС |  | 0.3 |  |  | 0.3
6. | Создание интеллектуальной системы учета электроэнергии согласно № 522-ФЗ от 27.12.2018 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С РАЗВИТИЕМ СИСТЕМ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | К_2.15. | 265.78 | 66.47 | 66.47 | 66.47 | 66.37
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  | 221.48 | 55.39 | 55.39 | 55.39 | 55.31
1.1.1 | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе |  | 221.48 | 55.39 | 55.39 | 55.39 | 55.31
1.2 | Амортизация |  | 0
1.3 | Возврат НДС |  | 44.3 | 11.08 | 11.08 | 11.08 | 11.06
* - инвестиционные проекты распределить по группам источников финансирования указанных в настоящей таблице
** - в связи с вступлением в силу с 01.01.2019 г. Федерального закона от 03.08.2018 №303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» расходы по финансированию указаны с учетом налоговой ставки 20%

## Этапы строительства
Приложение 4
к письму от ______________________ № _________________
График реализации отдельных этапов строительства инвестиционных проектов на 2021 год
№№* | Наименование инвестиционного проекта* | Идентификатор инвестиционного проекта | Дата выполнения отдельного этапа строительства
|  |  | Подготовка ТЗ на ПИР | Получение ТУ на тех.прис. | Получение необходимых разрешений на строительство | Поставка основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Комплексное опробование оборудования | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию | Ввод в эксплуатацию
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Приобретение административного здания с целью создания центра обслуживания потребителей и размещения сотрудников филиала АО «НЭСК» «Горячеключэнергосбыт» | К_2.1. | - | - | - | 2 квартал 2021 | - | - | - | -
2 | Приобретение автомобилей марки Renault Logan в целью обслуживания потребителей | К_2.3. | - | - | - | 3 квартал 2021 | - | - | - | -
3 | Создание Центра обработки данных (ЦОД) для размещения серверного и сетевого оборудования, объединяющего центры обслуживания потребителей в единую систему обработки данных, хранения, резервирования и проведения расчетов с потребителями. | К_2.8. | - | - | - | 4 квартал 2021 | - | - | - | -
4 | Создание комплексной системы информационной безопасности ИТ инфраструктуры согласно требованиям ФЗ № 187 «О БЕЗОПАСНОСТИ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» | К_2.9. | - | - | - | 4 квартал 2021 | - | - | - | -
5 | Приобретение сервера информационной безопасности согласно требованиям ФЗ № 152 «О персональных данных» | К_2.11. | - | - | - | 3 квартал 2021 | - | - | - | -
6 | Создание интеллектуальной системы учета электроэнергии согласно № 522-ФЗ от 27.12.2018 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С РАЗВИТИЕМ СИСТЕМ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | К_2.15. | - | - | - | 2 квартал 2021 | - | - | - | -
* - наполнение граф 1-2 производить в строгом соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## Этапы проведения торгов
Приложение 5
к письму от ______________________ № _________________
Информация о планируемых закупках товаров, работ и услуг для целей реализации инвестиционных проектов на 2021 год
№№* | Наименование инвестиционного проекта* | Идентификатор инвестиционного проекта | Дата размещения отдельного этапа конкурсных процедур в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг |  |  |  |  | Заключение договоров
|  |  | положение о закупке | годовой план закупок | извещение о закупке (отдельного этапа работ) | извещение о закупке по ПИР | извещение о закупке по СМР | отдельные этапы работ | ПИР | СМР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Приобретение административного здания с целью создания центра обслуживания потребителей и размещения сотрудников филиала АО «НЭСК» «Горячеключэнергосбыт» | К_2.1. | 27.03.2019 (МСК) | Декабрь 2020 года | 2 квартал 2021
2 | Приобретение автомобилей марки Renault Logan в целью обслуживания потребителей | К_2.3. | 27.03.2019 (МСК) | Декабрь 2020 года | 3 квартал 2021
3 | Создание Центра обработки данных (ЦОД) для размещения серверного и сетевого оборудования, объединяющего центры обслуживания потребителей в единую систему обработки данных, хранения, резервирования и проведения расчетов с потребителями. | К_2.8. | 27.03.2019 (МСК) | Декабрь 2020 года | 2 квартал 2021
| Создание комплексной системы информационной безопасности ИТ инфраструктуры согласно требованиям ФЗ № 187 «О БЕЗОПАСНОСТИ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» | К_2.9. | 27.03.2019 (МСК) | Декабрь 2020 года | 3 квартал 2021
4 | Приобретение сервера информационной безопасности согласно требованиям ФЗ № 152 «О персональных данных» | К_2.11. | 27.03.2019 (МСК) | Декабрь 2020 года | 2 квартал 2021
5 | Создание интеллектуальной системы учета электроэнергии согласно № 522-ФЗ от 27.12.2018 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С РАЗВИТИЕМ СИСТЕМ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | К_2.15. | 27.03.2019 (МСК) | Декабрь 2020 года | 1 квартал 2021
* - наполнение граф 1-2 производить в строгом соответствии с утвержденной инвестиционной программой