## График реализации
Приложение 1
к письму от ______________________ № _________________
График реализации инвестиционной программы
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования
№№* | Наименование инвестиционного проекта* | Идентификатор инвестиционного проекта | Остаток стоимости на начало года, млн. руб.** | Объем финансирования, план 2022 год, млн. руб.** |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода, млн. руб.**
|  |  |  | всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Создание Центра обработки данных (ЦОД) для размещения серверного и сетевого оборудования, объединяющего центры обслуживания потребителей в единую систему обработки данных, хранения, резервирования и проведения расчетов с потребителями. | К_2.8. |  | 31.992 |  |  |  | 31.992
2 | Создание интеллектуальной системы учета электроэнергии согласно № 522-ФЗ от 27.12.2018 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С РАЗВИТИЕМ СИСТЕМ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | К_2.15. |  | 265.7846 | 32.7028 | 88.5164 | 80.0632 | 64.5022
| Итого: |  |  | 297.7766 | 32.7028 | 88.5164 | 80.0632 | 96.4942

## План ввод_вывода ОС
Приложение 2
к письму от ______________________ № _________________
План ввода/вывода инвестиционных проектов в 2022 году
№№* | Наименование инвестиционного проекта* | Идентификатор инвестиционного проекта | План ввода мощностей |  |  |  |  | План вывода мощностей
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. года N | II кв. года N | III кв. года N | IV кв. года N | год N | I кв. года N | II кв. года N | III кв. года N | IV кв. года N | год N
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Создание Центра обработки данных (ЦОД) для размещения серверного и сетевого оборудования, объединяющего центры обслуживания потребителей в единую систему обработки данных, хранения, резервирования и проведения расчетов с потребителями. | К_2.8. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
2 | Создание интеллектуальной системы учета электроэнергии согласно № 522-ФЗ от 27.12.2018 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С РАЗВИТИЕМ СИСТЕМ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | К_2.15. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
| Итого: |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
* - наполнение граф 1-2 производить в строгом соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## Источники финансирования
Приложение 3
к письму от ______________________ № _________________
Источники финансирования инвестиционной программы на 2022 год , млн. рублей
№ № | Наименование инвестиционного проекта по группам источников финансирования | Идентификатор инвестиционного проекта | Объем финансирования, план 2022 года** |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | Собственные средства |  | 297.7766 | 32.7028 | 88.5164 | 80.0632 | 96.4942
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  | 221.4872 | 27.2523 | 73.7636 | 66.7194 | 53.7519
1.1.1 | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе |  | 221.4872 | 27.2523 | 73.7636 | 66.7194 | 53.7519
1.2 | Амортизация |  | 26.66 | 0 | 0 | 0 | 26.66
1.3 | Возврат НДС |  | 49.6294 | 5.4505 | 14.7527 | 13.3439 | 16.0824
2 | Привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Кредиты |  | 0
2.2 | Облигационные займы |  | 0
2.3 | Займы организаций |  | 0
2.4 | Бюджетное финансирование |  | 0
2.5 | Средства внешних инвесторов |  | 0
2.6 | Прочие привлеченные средства |  | 0
1. | Создание Центра обработки данных (ЦОД) для размещения серверного и сетевого оборудования, объединяющего центры обслуживания потребителей в единую систему обработки данных, хранения, резервирования и проведения расчетов с потребителями. | К_2.8. | 31.992 | 0 | 0 | 0 | 31.992
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  | 0
1.1.1 | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0
1.2 | Амортизация |  | 26.66 | 0 | 0 | 0 | 26.66
1.3 | Возврат НДС |  | 5.332 | 0 | 0 | 0 | 5.332
2. | Создание интеллектуальной системы учета электроэнергии согласно № 522-ФЗ от 27.12.2018 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С РАЗВИТИЕМ СИСТЕМ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | К_2.15. | 265.7846 | 32.7028 | 88.5164 | 80.0632 | 64.5022
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  | 221.4872 | 27.2523 | 73.7636 | 66.7194 | 53.7519
1.1.1 | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе |  | 221.4872 | 27.2523 | 73.7636 | 66.7194 | 53.7519
1.2 | Амортизация |  | 0
1.3 | Возврат НДС |  | 44.2974 | 5.4505 | 14.7527 | 13.3439 | 10.7504
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  | 0
1.1.1 | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0
1.2 | Амортизация |  | 0
1.3 | Возврат НДС |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  | 0
1.1.1 | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0
1.2 | Амортизация |  | 0
1.3 | Возврат НДС |  | 0
* - инвестиционные проекты распределить по группам источников финансирования указанных в настоящей таблице
** - в связи с вступлением в силу с 01.01.2019 г. Федерального закона от 03.08.2018 №303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» расходы по финансированию указаны с учетом налоговой ставки 20%

## Этапы строительства
Приложение 4
к письму от ______________________ № _________________
График реализации отдельных этапов строительства инвестиционных проектов на 2022 год
№№* | Наименование инвестиционного проекта* | Идентификатор инвестиционного проекта | Дата выполнения отдельного этапа строительства
|  |  | Подготовка ТЗ на ПИР | Получение ТУ на тех.прис. | Получение необходимых разрешений на строительство | Поставка основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Комплексное опробование оборудования | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию | Ввод в эксплуатацию
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Создание Центра обработки данных (ЦОД) для размещения серверного и сетевого оборудования, объединяющего центры обслуживания потребителей в единую систему обработки данных, хранения, резервирования и проведения расчетов с потребителями. | К_2.8. | н/д | н/д | н/д | 4 кв.2022 | 4 кв.2022 | н/д | н/д | 4 кв.2022
2 | Создание интеллектуальной системы учета электроэнергии согласно № 522-ФЗ от 27.12.2018 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С РАЗВИТИЕМ СИСТЕМ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | К_2.15. | н/д | н/д | н/д | 01.01.2022-31.12.2022 | 01.01.2022-31.12.2022 | н/д | 01.01.2022-31.12.2022 | 01.01.2022-31.12.2022
* - наполнение граф 1-2 производить в строгом соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## Этапы проведения торгов
Приложение 5
к письму от ______________________ № _________________
Информация о планируемых закупках товаров, работ и услуг для целей реализации инвестиционных проектов на 2022 год
№№* | Наименование инвестиционного проекта* | Идентификатор инвестиционного проекта | Дата размещения отдельного этапа конкурсных процедур в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг |  |  |  |  | Заключение договоров
|  |  | положение о закупке | годовой план закупок | извещение о закупке (отдельного этапа работ) | извещение о закупке по ПИР | извещение о закупке по СМР | отдельные этапы работ | ПИР | СМР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Создание Центра обработки данных (ЦОД) для размещения серверного и сетевого оборудования, объединяющего центры обслуживания потребителей в единую систему обработки данных, хранения, резервирования и проведения расчетов с потребителями. | К_2.8. | 2021-05-20 | декабрь 2021 | н/д | н/д | н/д | 3 квартал 2022 | н/д | н/д
2. | Создание интеллектуальной системы учета электроэнергии согласно № 522-ФЗ от 27.12.2018 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С РАЗВИТИЕМ СИСТЕМ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | К_2.15. | 2021-05-20 | декабрь 2021 | декабрь 2021, 1 квартал 2022 | н/д | н/д | 1 квартал 2022 | н/д | н/д
* - наполнение граф 1-2 производить в строгом соответствии с утвержденной инвестиционной программой